## Лист1
План комплексного благоустройства Чаусского района на 2024 год
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, сумма | Ремонт улично-дорожной сети |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
|  |  | Потребность, кв. м | Сумма, руб | Объем , м2 | Срок исполнения | ответственный | Объем, кв. м | Сумма, руб | Объем, м2 | Срок исполнения | ответственный | Объем, м2 | Срок исполнения | ответственный | Объем, м | Срок исполнения | ответственный
Чаусский район
аг. Горбовичи, ул. Молодежная, 16 | [12 empty] | 100 | июнь | УКП "Жилкомхоз"
аг. Горбовичи, ул. Школьная | 1
аг. Дужевка, ул. Центральная, 35 | [12 empty] | 50 | июнь | УКП "Жилкомхоз"
аг. Дужевка, ул. Центральная, 37 | [12 empty] | 50 | июнь | УКП "Жилкомхоз"
аг. Каменка, ул. Магистральная, 16 | [12 empty] | 100 | июнь | УКП "Жилкомхоз"
аг. Каменка, ул. Центральная, 11 | [12 empty] | 100 | июнь | УКП "Жилкомхоз"
аг. Каменка, ул. Центральная, 14 | [12 empty] | 100 | июль | УКП "Жилкомхоз"
аг. Каменка, ул. Центральная, 3 |  | 44526.3333 |  |  | 174 | июнь | УКП "Жилкомхоз" |  |  | 30 | июнь | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. 60 лет СССР, 69 | [12 empty] | 100 | июль | УКП "Жилкомхоз" | 120 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Азарова, 3 |  | 44526.3333
г. Чаусы, ул. Азарова, 4 |  | 44526.3333 |  |  | 180 | август | УКП "Жилкомхоз" |  |  | 120 | август | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Азарова, 12 | [15 empty] | 100 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Азарова, 7 | [15 empty] | 100 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Азарова, 9 | [12 empty] | 200 | июль | УКП "Жилкомхоз" | 100 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Гагарина, 11 | [15 empty] | 100 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Гагарина, 14 | [12 empty] | 100 | август | УКП "Жилкомхоз" | 90 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Гагарина, 9 | [12 empty] | 100 | август | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Гагарина, 5 | [12 empty] | 250 | август | УКП "Жилкомхоз" | 80 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Гагарина, 7 | [12 empty] | 250 | август | УКП "Жилкомхоз" | 100 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Гагарина, 9 |  |  |  |  | 187 | август | УКП "Жилкомхоз" |  |  | 62.44 | август | УКП "Жилкомхоз" |  |  |  | 120 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Карасева, 1 |  |  |  |  | 210 | август | УКП "Жилкомхоз" |  |  | 72.1 | август | УКП "Жилкомхоз" | 100 | август | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Ленинская, 16 | [12 empty] | 150 | июль | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Пионерская, 14 | [12 empty] | 100 | август | УКП "Жилкомхоз" | 100 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Текстильщиков, 2 |  |  |  |  | 45 | август | УКП "Жилкомхоз" |  |  | 30 | август | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Текстильщиков, 4 |  |  |  |  | 45 | август | УКП "Жилкомхоз" |  |  | 30 | август | УКП "Жилкомхоз"
г. Чаусы, ул. Текстильщиков, 6 |  |  |  |  | 126 | август | УКП "Жилкомхоз" |  |  | 42 | август | УКП "Жилкомхоз" | 80 | август | УКП "Жилкомхоз"
дер. Барышевка, ул. Школьная, 57 | [12 empty] | 70 | июнь | УКП "Жилкомхоз" | 70 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
дер. Барышевка, ул. Школьная, 58 | [15 empty] | 70 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
дер. Дужевка, ул. Центральная, 35 | [15 empty] | 70 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
дер. Дужевка, ул. Центральная, 37 | [15 empty] | 70 | апрель | УКП "Жилкомхоз"
ИТОГО: | 1 | 133579 |  |  | 967 |  |  |  |  | 386.54 |  |  | 2000 |  |  | 1290