## 09.02.23
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Г.ЧАУСЫ И ЧАУССКОГО РАЙОНА НА 2025 ГОД
Наименование объекта | Еденица измерения | Объем работ | Стоимость работ, рублей
|  |  | СМР | Материалы | УКС | Итого районный бюджет | собственные средства | срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4
Текущий ремонт стыков стеновых панелей
ж.д.3Б по ул.Лермонтова в г.Чаусы | 100м | 1.25 | 5648 |  | 106.66 | 5754.66 |  | 2025-07-01
ж.д.14 по ул.Пионерская в г.Чаусы | 100 м | 1.63 | 7365.72 |  | 139.76 | 7505.48 |  | 2025-07-02
ж.д.80 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы | 100 м | 0.94 | 4247.74 |  | 80.91 | 4328.65 |  | 2025-07-03
ж.д.7 по ул.Азарова в г.Чаусы | 100 м | 1.34 | 6055.29 |  | 114.01 | 6169.3 |  | 2025-07-04
ж.д.9 по ул.Азарова в г.Чаусы | 100 м | 1.37 | 6190.86 |  | 117.69 | 6308.55 |  | 2025-07-05
ж.д.12 по ул.Азарова в г.Чаусы | 100 м | 1.3 | 5874.52 |  | 110.34 | 5984.86 |  | 2025-07-06
ж.д.5 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 100 м | 1.15 | 5232.85 |  | 99.94 | 5332.79 |  | 2025-08-01
ж.д.7 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 100 м | 1.28 | 5824.37 |  | 111.05 | 5935.42 |  | 2025-08-02
ж.д.9 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 100 м | 1.42 | 6461.43 |  | 122.15 | 6583.58 |  | 2025-08-03
ж.д.11 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 100 м | 1.47 | 6688.93 |  | 125.86 | 6814.79 |  | 2025-08-04
ж.д.14 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 100 м | 1.35 | 6142.9 |  | 118.45 | 6261.35 |  | 2025-08-05
ж.д.6 по ул.Текстильщиков в г.Чаусы | 100 м | 0.8 | 3640.24 |  | 70.33 | 3710.57 |  | 2025-08-06
ИТОГО |  | 15.3 | 69372.85 | 0 | 1317.15 | 70690